大石头林业有限公司

深化“三严三实”专题教育专项整治基层干部

不作为乱作为等损害群众利益问题的实施方案

按照中央和省州委关于专项整治基层干部不作为乱作为等损害群众利益问题的相关要求，决定于今年11月至12月，在全公司集中开展深化 “三严三实”专题教育着力解决公司各级领导干部不作为乱作为等损害群众利益问题的专项整治。现制定如下方案。

一、整治范围和重点

1、整治范围：主要包括公司基层各单位、机关各部门。

2、整治重点：主要包括“四个集中整治”，①整治各级领导干部不作为问题，重点是对群众办事态度冷漠、对上级布置的任务敷衍应付、工作不在状态、不敢担当等问题；②整治各级领导干部乱作为问题，重点是不讲规矩不按程序办事、不善于听取群众意见决策、乱收费乱罚款乱摊派、不给好处不办事、给了好处乱办事等问题；③整治各级领导干部贪腐谋私问题，重点是贪占挪用挥霍集体财物、套取骗取国家补贴补助款、截留克扣冒领惠民资金、滥用权力中饱私囊等问题；④整治各级领导干部执法不公问题，重点是暴力执法、选择性执法、随意性执法、办“关系案”“人情案”“金钱案”等问题。

二、责任主体

集中开展专项整治公司各级领导干部不作为、乱作为等损害群众利益问题，公司党委负主体责任，公司党委工作部承担牵头组织实施责任，基层各党总支、支部承担直接责任。公司纪委承担监督指导责任。

三、方法步骤

1、集中动员部署（11月6日前）。公司11月4日召开全公司深化 “三严三实”专题教育专项整治基层干部不作为乱作为等损害群众利益问题工作会议，对在全公司范围内迅速启动专项整治工作进行全面动员和部署。公司党委于11月4日完成专项整治动员部署工作，并将动员部署情况报集团公司党委组织部。

2、基层各单位、机关各部门开展自查（11月上旬）。围绕“四个集中整治”内容要求，采取自己对标查、座谈走访查等多种形式开展自查。公司机关各部门要重点向服务群体、管理对象和信访部门征求意见，基层各单位要重点向职工群众征求意见。在广泛征求意见的基础上，认真对照“三严三实”要求，系统梳理自身存在的问题，并以自查单位、部门的名义，如实报公司党委工作部审查。

3、集中摸底排查（11月10日前）。公司党委要安排专门力量组成工作组，在基层各单位、机关各部门开展自查的同时，逐单位逐部门开展摸底排查工作。要注意从省委第四巡视组反馈意见中指出的4个方面18项具体问题、信访案件、群众反映强烈的突出问题、群体事件、已经掌握的部分违法违纪案件线索和教育实践活动期间涉及群众切身利益专项整治的相关问题中，发现各级领导干部损害群众利益问题。要结合“进局到场入户”实践教育、领导干部信访接待日、支部党员大会、在职党员进社区等活动载体，组织公司领导班子成员深入分管的机关部门、基层单位，全程指导摸底排查工作，在政策掌握、问题定性等方面把握分寸和口径，防止和避免大帮轰、走过场。

4、梳理分析汇总问题（11月13日前）。公司党委对摸底排查、基层单位、机关部门自查和“三严三实”专题学习研讨中排查出来的各级领导干部不作为、乱作为等损害群众利益问题线索进行梳理汇总、一一调查核实。核实未通过的要返回基层单位、机关部门重新排查，确保排查的问题真实准确、符合客观实际。要对确认的问题开展专门研究，找准症结所在，分析问题根源，分门别类列出问题清单，到事到单位到人头，并填写《基层干部损害群众利益问题摸底排查清单》（清单样式附后）。《清单》要区分问题性质、问题轻重，有分析、有甄别，不要人为凑数，确保所列问题够格儿、够个儿。公司党委要把《清单》交由督察指导组审核把关后，于11月15日前报公司党委工作部审查；公司党委工作部将会同相关部门成立《清单》审查工作组，负责审查汇总，并将结果于11月18日前报管局（集团）组织部备查。

5、开展突出问题专项整治（12月23日前）。按照谁主管、谁负责的原则，集中时间、集中力量开展专项整治。公司党委要制定统一的整改计划，坚持上下联动整治，特别是对那些发生在基层、根子在上面的问题，要自上而下分解任务、明确责任，建立党委统一领导、相关部门参与的联动机制。公司党委工作部指导单位、部门制定整改方案，明确具体整改措施和完成时限。要召开专题会议及时通报整治项目、进度和结果，请群众参与、让群众知情、受群众监督。基层各单位、机关各部门整改计划要于11月24日前，经公司督察指导组审核后报公司党委工作部，党委工作部同时将公司整改计划上报管局党委组织部

6、建立健全长效机制（12月底前）。公司党委在专项整治取得阶段性成果的基础上，深入研究和分析解决各级领导干部损害群众利益问题的深层次矛盾和问题，把握工作规律，健全防范制度措施，建立长效机制。要结合教育实践活动期间建章立制工作，完善制度建设台账，将原有涉及到整治不作为乱作为的制度进行重新梳理，将总结的新做法、新经验充实完善到已有制度，对原有制度存在“空白”的要抓紧建立新制度，对原有制度不适用的要及时废止，确保推动解决问题的常态化、长效化。基层各单位、机关各部门要将整治不作为乱作为制度的废、改、立情况和各项制度及制度台账于12月25日前，经公司督导组审核后报公司党委工作部备案，党委工作部汇总后经管局督导组审核后报管局党委组织部备案。

7、形成总结及时上报（12月18日前）。基层各单位、机关各部门专项整治情况书面报告经公司督察指导组把关后，于12月18日前报公司党委工作部审查；公司党委形成综合情况报告，连同基层各单位、机关各部门专项整治总结报告一并报管局（集团）组织部。此次专项整治工作将纳入党委考核范畴。

四、督察指导

1、成立督导机构。公司党委成立由公司党委工作部、纪委等部门组成的督察指导组，到公司基层各单位、机关各部门全程参与指导专项整治工作的各个环节。

2、完善督导机制。公司督察指导组要参加基层各单位、机关各部门专项整治工作的重要会议，并就贯彻落实公司党委部署安排提出要求。要全面了解专项整治的进展情况，及时提出具体意见建议。要树立问题意识、坚持问题导向，善于发现和分析研判工作中存在的问题，以钉钉子精神督促被督导单位、部门，抓好整改落实。要对被督导单位、部门的工作计划、问题清单、整改方案和完成时限等内容进行严格把关，确保各项工作落到实处。要及时准确地向公司“三严三实”专题教育协调小组反映被督导单位、部门情况，便于更好地指导工作。

3、明确督导重点。公司督察指导组要把解决群众关切作为督导的重点，广泛征求群众意见建议，带着问题开展督导工作。要第一时间掌握基层各单位、机关各部门排查的问题情况，并在整理分析的基础上，找准各级领导干部不作为乱作为的症结所在，确保督导工作直击要害。要结合基层单位、机关部门列出的不严不实问题清单、教育实践活动期间的专项整治问题清单和群众反映的突出问题进行督导，防止已经整改的问题出现反弹。

4、强化结果运用。注重总结督导工作经验，准确把握好督导过程中发现的规律，科学合理的运用好督导工作成果。要注意从具体问题中发现带有苗头性、倾向性问题，从表象问题中发现实质性问题，从孤立问题中发现连带问题，从行为问题中发现思想作风问题，切实增强督导工作实效，把握专项整治方向不偏离、不落空。督导工作结束后，公司督察指导组要对被督导单位、部门专项整治推进情况和整改落实情况进行量化考核，评价结果将作为领导班子年度考核的重要参考，对问题集中、整治不力的，直接约谈党总支、支部书记，提出批评、严正告诫、限期改正。

五、相关要求

1、加强组织领导，严格落实责任。基层各单位要成立由党总支、支部书记任组长的专项整治工作机构。党总支、支部书记要对重要工作亲自部署、重大问题直接过问、难点问题全程督办、整治结果首要负责，严格落实第一责任人责任。领导干部要严格落实“一岗双责”，对分管领域的专项整治工作切实加强指导，对问题突出的单位、部门要挂点联系，以严肃、认真的态度抓好专项整治工作。

2、坚持从严要求，严格责任追究。坚持纪律面前人人平等、执行制度没有例外，一把尺子量到底。①强化正风肃纪。对各级领导干部不作为、乱作为等损害群众利益问题“零容忍”，坚持重拳出击、露头就打，发现一起、查处一起，决不能以问题小而姑息，决不能以违者众而放任。②坚持教育和惩戒并重。对情节较轻、影响较小、不构成违纪的，要以批评教育为主，通过提醒、告诫、谈话、诫勉等方式，促其限期改正；对违反纪律规定的，要按管理权限移交纪检部门，依纪依规严肃处理、坚决纠正；特别对顶风违纪、贪腐谋私、徇私枉法的，要从严查处。③实施倒查问责。对大面积发生各级领导干部损害群众利益问题的，发生群体性事件、造成恶劣影响的，少报瞒报、拖着不查、顶着不办、有问题不改的单位和部门，不仅要严肃追究党员干部本人的具体责任，还要追究党组织及其主要负责人的监督管理责任。

3、抓好统筹协调，加强舆论引导。要把开展专项整治与做好巡视整改工作结合起来；与党总支、支部书记抓基层党建工作结合起来；与专题教育“严以用权”学习研讨、专题民主生活会和组织生活会结合起来，认真查找和解决突出问题。要注重正面宣传，统筹林区新闻、大林通讯、大石头林业局官网等媒体资源，加强宣传引导。要充分肯定各级领导干部队伍主流、主体，发挥正面典型引路作用，保护好、调动好各级领导干部工作的积极性和创造性。要积极宣传专项整治进展成效，公开曝光典型违纪违法案例，总结经验做法，营造良好氛围。

附件1：大石头林业有限公司专项整治工作领导小组

附件2：基层干部损害群众利益问题摸底排查清单